ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(МОСОБЛСТАТ)

П Р И К А З

17.09.2010   Москва   № 82

О Плане организационных мероприятий на 2010–2012 годы

по подготовке и проведению сплошного федерального

статистического наблюдения за деятельностью субъектов

малого и среднего предпринимательства

В целях реализации Программы работ по проведению сплошного наблюдения и выборочного наблюдения в целях информационного обеспечения разработки базовых таблиц «затраты-выпуск», утвержденной Минэкономразвития России 30.11.2009 и в соответствии с приказом Росстата от 13.04.2010 № 157

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План организационных мероприятий на 2010–2012 годы по подготовке и проведению сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью  субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Организацию по подготовке и проведению сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства возложить на заместителя руководителя Мособлстата Панферову Т.В.

3. Структурным подразделениям центрального аппарата Мособлстата и его районным, городским органам статистики обеспечить выполнение Плана организационных мероприятий на 2010-2012 годы по подготовке и проведению сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель								Л.В.Варухина

|  |  |  | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УТВЕРЖДЕН |  |
|  |  |  | приказом Мособлстата |  |
|  |  |  | « 17 » сентября 2010 г. № 82 |  |
| План организационных мероприятий на 2010 – 2012 годы по подготовке и проведению сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| №№ п/п |  | Наименование мероприятий | Срок окончания работ | Исполнители |
| I.Организационные работы |  |  |  |  |
| 1. |  | Формирование перечня объектов статистического наблюдения |  |  |
| 1.1 |  | Контроль и загрузка данных о сдаче налоговой отчетности в БД ГС, БД "Индивидуальные предприниматели" регионального уровня | сентябрь 2010 г. | Отдел статистического регистра |
| 1.2 |  | Уточнение в территориальных разделах Статрегистра сведений о хозяйствующих субъектах, сдающих налоговую отчетность, место фактической деятельности которых отличаются от места их государственной регистрации | сентябрь 2010 г. | Отдел статистического регистра Органы статистики в районах и городах |
| 1.3 |  | Формирование перечня субъектов малого и среднего предпринимательства на основе Статистического регистра (БД "Генеральная совокупность объектов статистического наблюдения", БД "Индивидуальные предприниматели") | до 1 ноября 2010 г. | Отдел статистического регистра |
| 1.4 |  | Формирование базы данных субъектов малого и среднего предпринимательства на основе Статрегистра и административных источников информации | до 15 ноября 2010 г. | Отдел статистического регистра Органы статистики в районах и городах Отдел статистики предприятий |
| 1.5 |  | Формирование списков обследуемых субъектов малого и среднего предпринимательства по группам статистически значимых и статистически незначимых объектов | ноябрь 2010 г. | Отдел статистики предприятий Отдел статистического регистра Органы статистики в районах и городах |
| II. Взаимодействие с федеральными и другими органами исполнительной власти |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Получение перечней хозяйствующих субъектов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от ФНС России | сентябрь 2010 г. | Отдел статистического регистра Отдел внедрения технологий |
| 2.2 |  | Получение информации из других административных источников | сентябрь 2010 г. | Отдел статистического регистра Органы статистики в районах и городах Отдел статистики предприятий |
| III. Подготовительные работы |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Заключение договоров с привлекаемыми кадрами для организации проведения обследования | сентябрь 2010 г. - 1 квартал 2011 г. | Отдел государственной службы и кадров Органы статистики в районах и городах Финансово-аналитический отдел |
| 3.2 |  | Заключение договоров с временно привлекаемым персоналом (интервьюеры, операторы ввода, кодировщики) | 1 квартал 2011 года | Отдел государственной службы и кадров Органы статистики в районах и городах |
| 3.3 |  | Проведение совещания со специалистами органов статистики в районах и городах по вопросам организации и проведения сплошного наблюдения | ноябрь 2010 г. | Отдел статистики предприятий Органы статистики в районах и городах Отдел статистического регистра |
| 3.4 |  | Мониторинг подготовки к проведению сплошного наблюдения | в течение 2010-2011 гг. | Отдел статистики предприятий Отдел статистического регистра Органы статистики в районах и городах |
| 3.5 |  | Проведение обучения по автоматизированной обработке данных сплошного наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства | декабрь 2010 г. | Отдел сопровождения баз данных и технического обеспечения Отдел статистики предприятий |
| 3.6 |  | Рассылка статистического инструментария респондентам | декабрь 2010 г. январь- февраль 2011 г. | Органы статистики в районах и городах Отдел по эксплуатации зданий и обеспечению производственной деятельности |
| 3.7 |  | Обучение лиц, временно привлекаемых к проведению сплошного обследования (интервьюеры, операторы ввода, кодировщики) | 1 квартал 2011 г. | Отдел статистики предприятий Органы статистики в районах и городах |
| 3.8 |  | Тиражирование статинструментария (указания, инструкции, обращения) сплошного наблюдения | ноябрь 2010 г. | Отдел по организации закупок товаров и оказанию услуг Победитель конкурса |
| 3.9 |  | Доставка в органы статистики в районах и городах статинструментария (кроме бланков статнаблюдения) | до 1 декабря 2010 г. | Отдел по эксплуатации зданий и обеспечению производственной деятельности |
| 3.10 |  | Тиражирование именных бланков статнаблюдения малых предприятий – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | декабрь 2010 г. | Органы статистики в районах и городах Отдел статистики предприятий Отдел статистического регистра Отдел по эксплуатации зданий и обеспечению производственной деятельности |
| 4.1 |  | Проведение информационно-разъяснительной работы среди респондентов по вопросам проведения сплошного наблюдения | 2 полугодие 2010 года – 1 полугодие 2011 года | Отдел статистики предприятий Органы статистики в районах и городах Отдел маркетинга |
| 4.2 |  | Размещение на Интернет-сайте Мособлстата: 1.Электронных форм заполнения бланков сплошного наблюдения для малых предприятий - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 2. Актуализация информации о сплошном федеральном статистическом наблюдении за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства | декабрь 2010 г. с сентября 2010 г. | Отдел внедрения технологий Отдел статистики предприятий Отдел маркетинга |
| V. Проведение наблюдения и автоматизированная обработка данных |  |  |  |  |
| 5.1 | Сбор данных от респондентов: - по малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям - по средним предприятиям |  | апрель 2011 г. в сроки, определенные в соответству-ющих формах статистическо- го наблюдения | Органы статистики в районах и городах Отдел статистики предприятий Отдел статистики труда и потребительского рынка Отдел внедрения технологий Отдел статистики сельского хозяйства |
| 5.2 | Организация опроса статистически значимых малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, не представивших отчет, интервьюерами |  | май 2011 г. | Органы статистики в районах и городах Отдел статистики предприятий Отдел статистического регистра |
| 5.3 | Подготовка к автоматизированной обработке машиночитаемых документов |  | 2 квартал 2011 г. | Отдел сопровождения баз данных и технического обеспечения Отдел статистики предприятий Органы статистики в районах и городах Отдел статистического регистра |
| 5.4 | Кодирование и проведение формально-логического контроля первичной информации малых предприятий и индивидуальных предпринимателей |  | июль 2011 г. | Отдел статистического регистра Отдел статистики предприятий Органы статистики в районах и городах |
| 5.5 | Ввод, контроль и обработка информации по средним предприятиям в рамках действующих КЭОИ |  | июль 2011 г. | Органы статистики в районах и городах Отдел статистики предприятий Отдел статистики труда и потребительского рынка Отдел внедрения технологий Отдел статистики сельского хозяйства |
| 5.6 | Создание интегрированной базы данных по субъектам малого и среднего предпринимательства, включая данные из административных источников |  | III декада августа 2011 г. | Органы статистики в районах и городах Отдел статистики предприятий Отдел статистики труда и потребительского рынка Отдел сопровождения баз данных и технического обеспечения |
| 5.7 | Выгрузка первичной информации из БД в комплекс формирования выборочной совокупности для проведения обследования по структуре затрат |  | октябрь 2011 г. | Отдел статистики предприятий Отдел статистики труда и потребительского рынка Отдел сопровождения баз данных и технического обеспечения Отдел макроэкономических показателей и балансов |
| 5.8 | Создание базы согласованных данных и формирование сводных итогов регионального уровня, включая распространение (предварительные данные) |  | 1 декада ноября 2011 г. | Отдел статистики предприятий Отдел статистики труда и потребительского рынка Отдел статистического регистра Отдел сопровождения баз данных и технического обеспечения |
| 5.9 | Выгрузка данных по субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам сплошного статистического наблюдения для Статрегистра (БД «Генеральная совокупность объектов статистического наблюдения», БД «Индивидуальные предприниматели») |  | ноябрь-декабрь 2011 г. | Отдел статистики предприятий Отдел статистического регистра |
| 5.10 | Публикация сводных итогов (предварительные данные) |  | декабрь 2011 г. | Отдел статистики предприятий Отдел региональной статистики |
| 5.11 | Формирование сводных итогов, публикационных таблиц (окончательные данные) |  | май 2012 г. | Отдел статистики предприятий |
| 5.12 | Формирование детализированных итогов сплошного обследования субъектов малого и среднего предпринимательства |  | август 2012 г. | Отдел статистики предприятий Отдел сопровождения баз данных и технического обеспечения Отдел статистики труда и потребительского рынка |
| 5.13 | Публикация детализированных итогов сплошного обследования субъектов малого и среднего предпринимательства |  | октябрь 2012 г. | Отдел региональной статистики Отдел статистики предприятий Отдел по организации закупок товаров и оказанию услуг Победитель конкурса |